*Předloženo na 3. zasedání MV OP VVV dne 10. 12. 2015*

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2015

**Obsah**

1 Roční vyhodnocení výzev

2 Roční plnění predikcí čerpání v roce 2015

3 Roční plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2015

4 Roční plnění výkonnostního rámce

**Typ dokumentu** Implementační

**Druh dokumentu** Strategický realizační plán

**Identifikační číslo zprávy:** 1

**Sledované období od:** 13. 5. 2015

**Sledované období do:** 30. 9. 2015

**Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV:**

Harmonogram výzev byl schválen hlavní plánovací komise programu – hlavní, na jejím zasedání 8. 7. 2015. V materiálu jsou požity informace k 30. 9. 2015.

**Data platná k:** 30. 9. 2015

**1 Roční vyhodnocení výzev**

**Prioritní osa 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo výzvy** | **Název výzvy** | **Prioritní osa** | **Investiční priorita** | **Specifický cíl** | **Stav výzvy** | **Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP** | **Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP** | **Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP** | **Ukončená výzva** |
|
| P. 1 | **Strategické řízení VaVaI na národní úrovni** | PO1 | IP1 | SC4 | Plánovaná |  |  |  |  |
| P. 2 | **Centrální informační zdroje** | PO1 | IP1 | SC4 | Plánovaná |  |  |  |  |
| P. 3 | **Fázované projekty** | PO1 | IP1 | SC1 | Vyhlášená |  | X |  |  |
| P. 4 | **Excelentní výzkum** | PO1 | IP1 | SC1 | Zaregistrovaná |  |  |  |  |
| P. 5 | **Excelentní výzkumné týmy** | PO1 | IP1 | SC1 | Vyhlášená | X |  |  |  |
| P. 6 | **Teaming** | PO1 | IP1 | SC1 | Vyhlášená | X |  |  |  |
| P. 7 | **Projekty v předaplikační fázi** | PO1 | IP1 | SC2 | Plánovaná |  |  |  |  |
| P. 8 | **Dlouhodobá mezisektorová spolupráce** | PO1 | IP1 | SC2 | Plánovaná |  |  |  |  |
| P. 9 | **Výzkumně-vzdělávací infrastruktury - budování a modernizace** | PO1 | IP1 | SC3 | Plánovaná |  |  |  |  |
| P 10 | **Výzkumné infrastruktury** | PO1 | IP1 | SC1 | Plánovaná |  |  |  |  |

**Prioritní osa 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo výzvy** | **Název výzvy** | **Prioritní osa** | **Investiční priorita** | **Specifický cíl** | **Stav výzvy** | **Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP** | **Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP** | **Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP** | **Ukončená výzva** |
| P. 11 | **ESF výzva pro VŠ - 1 projekt 1 VŠ** | PO2 | IP1 | SC1,2,4 ESF | Plánovaná |  |  |  |  |
| P. 12 | **ERDF výzva pro VŠ** | PO2 | IP2 | SC1 | Plánovaná |  |  |  |  |
| P. 13 | **Smart Akcelerátor** | PO2 | IP1 | SC5 | Vyhlášená | X |  |  |  |
| P. 14 | **Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů** | PO2 | IP1 | SC5 | Plánovaná |  |  |  |  |
| P. 15 | **Budování expertních kapacit - transfer technologií** | PO2 | IP1 | SC5 | Zaregistrovaná |  |  |  |  |

**Prioritní osa 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo výzvy** | **Název výzvy** | **Prioritní osa** | **Investiční priorita** | **Specifický cíl** | **Stav výzvy** | **Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP** | **Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP** | **Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP** | **Ukončená výzva** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. 16 | Inkluzívní vzdělávání | PO3 | TC9 IP 3 | SC 1 | Vyhlášená | X |  |  |  |
| P. 17 | Místní akční plány rozvoje vzdělávání | PO3 | TC 10 IP 1 | SC3 | Vyhlášená | X – posun na září |  |  |  |
| P. 18 | Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (KAP) | PO3 | IP 1 | SC3/SC 5 | Vyhlášená | X |  |  |  |
| P. 19 | Budování kapacit pro rozvoj škol I: | PO3 | IP 1 | SC 5, SC 1, SC 2, SC 5 | Zaregistrovaná |  |  |  |  |
| P. 20 | Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik | PO3 | IP 1 | SC1, SC2, SC4 | Zaregistrovaná |  |  |  |  |
| P. 21 | Gramotnosti | PO3 | TC 9 IP 3 | SC 1 | Zaregistrovaná |  |  |  |  |
| P. 22 | Individuální projekty systémové | PO 3 | TC10 IP 1  TC 9 IP 3  TC 9 IP 2 | SC2 SC3  SC3 SC5  SC1 | Vyhlášená | X |  |  |  |
| P. 23 | Budování kapacit pro inkluzívní vzdělávání - individuální projekt systémový | Po3 | TC9IP 3 | SC 1 | Plánovaná |  |  |  |  |

**Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP - odůvodnění**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo výzvy** | **Název výzvy** | **Odůvodnění** |
| P. 3 | Fázované projekty | U této výzvy došlo oproti harmonogramu k posunu vyhlášení výzvy ze srpna 2015 na září 2015. Zpoždění bylo dáno nutností vyjednávání dokumentace k výzvě s Evropskou komisí a partnery. |
| P. 17 | Místní akční plány rozvoje vzdělávání | U této výzvy došlo oproti harmonogramu k posunu vyhlášení výzvy z července 2015 na září 2015. Zpoždění bylo dáno nutností vyjednávání dokumentace k výzvě, především Metodiky tvorby MAP, s externími partnery. |

|  |
| --- |
|  |

**2 Roční plnění predikcí čerpání v roce 2015**

Výše uvedené změny nemají vliv na plnění predikcí.

**3 Roční plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2015**

Výše uvedené změny nemají vliv na plnění predikcí.

**4 Roční plnění výkonnostního rámce**

Výše uvedené změny nemají vliv na plnění predikcí.