Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2016

**Obsah**

1 Pololetní vyhodnocení výzev

2 Pololetní plnění predikcí čerpání v roce 2016

3 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2016

4 Pololetní plnění výkonnostního rámce

**Typ dokumentu** Implementační

**Druh dokumentu** Strategický realizační plán

**Identifikační číslo zprávy:** 2

**Sledované období od:** 1. 10. 2015

**Sledované období do:** 31. 3. 2016

**Kontaktní údaje věci zprávy:** Ing. Helena Viktorie Barbořáková, helena.barborakova@msmt.cz

**Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV:**

**Data platná k:** 31. 3. 2016

**1 Pololetní vyhodnocení výzev**

**Prioritní osa 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo výzvy** | **Název výzvy** | **Prioritní osa** | **Investiční priorita** | **Specifický cíl** | **Stav výzvy** | **Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP** | **Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP** | **Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP** | **Ukončená výzva** |
|
| 02\_15\_008 | **Fázované projekty** | PO1 | IP1 | SC1 | Ukončená |  | X |  | X |
| 02\_16\_019 | **Excelentní výzkum** | PO1 | IP1 | SC1 | Vyhlášená |  |  |  |  |
| 02\_15\_003 | **Podpora excelentních výzkumných týmů** | PO1 | IP1 | SC1 | Ukončená | X |  |  |  |
| 02\_15\_006 | **Teaming** | PO1 | IP1 | SC1 | Vyhlášená | X |  |  |  |
| 02\_16\_017 | **Výzkumně-vzdělávací infrastruktury - budování a modernizace** | PO1 | IP1 | SC3 | Vyhlášená |  |  |  |  |
| 02\_16\_013 | **Výzkumné infrastruktury** | PO1 | IP1 | SC1 | Vyhlášená |  |  |  |  |

**Prioritní osa 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo výzvy** | **Název výzvy** | **Prioritní osa** | **Investiční priorita** | **Specifický cíl** | **Stav výzvy** | **Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP** | **Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP** | **Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP** | **Ukončená výzva** |
| 02\_16\_015 | **ESF výzva pro VŠ - 1 projekt 1 VŠ** | PO2 | IP1 | SC1,2,4 ESF | Vyhlášená | X |  |  |  |
| 02\_16\_016 | **ERDF výzva pro VŠ** | PO2 | IP2 | SC1 | Vyhlášená | X |  |  |  |
| 02\_15\_004 | **Smart Akcelerátor** | PO2 | IP1 | SC5 | Vyhlášená | X |  |  |  |
| 02\_16\_018 | **Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů** | PO2 | IP1 | SC5 | Vyhlášená | X |  |  |  |
| 02\_16\_014 | **Budování expertních kapacit - transfer technologií** | PO2 | IP1 | SC5 | Ukončená |  |  |  | X |

**Prioritní osa 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo výzvy** | **Název výzvy** | **Prioritní osa** | **Investiční priorita** | **Specifický cíl** | **Stav výzvy** | **Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP** | **Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP** | **Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP** | **Ukončená výzva** |
| 02\_15\_007 | **Inkluzívní vzdělávání** | PO3 | TC9 IP3 | SC1 | Ukončená | X |  |  |  |
| 02\_15\_005 | **Místní akční plány rozvoje vzdělávání** | PO3 | TC10 IP1 | SC3 | Vyhlášená | X – posun na září |  |  |  |
| 02\_15\_002 | **Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (KAP)** | PO3 | IP1 | SC3/SC5 | Vyhlášená | X |  |  |  |
| 02\_16\_010 | **Budování kapacit pro rozvoj škol I.** | PO3 | IP1 | SC1,SC2,SC5 | Ukončená | X |  |  | X |
| 02\_16\_011 | **Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik** | PO3 | IP1 | SC1,SC2,SC4 | Ukončená | X |  |  | X |
| 02\_16\_012 | **Gramotnosti** | PO3 | TC9 IP3 | SC1 | Ukončená | X |  |  | X |
| 02\_15\_001 | **Individuální projekty systémové** | PO3 | TC10 IP1  TC9 IP3  TC9 IP2 | SC2,SC3  SC3,SC5  SC1 | Vyhlášená | X |  |  |  |
| 02\_16\_021 | **Koordinovaný přístup - KPSVL** | PO3 | TC9 IP3 | SC1 | Vyhlášená |  |  |  |  |

**Prioritní osa 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo výzvy** | **Název výzvy** | **Prioritní osa** | **Investiční priorita** | **Specifický cíl** | **Stav výzvy** | **Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP** | **Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP** | **Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP** | **Ukončená výzva** |
| 02\_15\_009 | **Technická pomoc** | PO4 | pro TP nerelevantní | SC1, SC2 | Vyhlášená | X |  |  |  |

**Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP - odůvodnění**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo výzvy** | **Název výzvy** | **Odůvodnění** |
| P. 3 | Fázované projekty | U této výzvy došlo oproti harmonogramu k posunu vyhlášení výzvy ze srpna 2015 na září 2015. Zpoždění bylo dáno nutností vyjednávání dokumentace k výzvě s Evropskou komisí a partnery. |
| P. 17 | Místní akční plány rozvoje vzdělávání | U této výzvy došlo oproti harmonogramu k posunu vyhlášení výzvy z července 2015 na září 2015. Zpoždění bylo dáno nutností vyjednávání dokumentace k výzvě, především Metodiky tvorby MAP, s externími partnery. |

**2 Pololetní plnění predikcí čerpání v roce 2016**

**Tabulka 2 Pololetní vyhodnocení predikcí čerpání v roce 2016**

**Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osa/priorita unie** | **FOND** | **Kategorie Regionů** | **Stav k 31. 3. 2016** | **Odchylka od predikce čerpání (v %)** | | **Odůvodnění odchylek** |
| **PO 1** | **ERDF** | **MRR** | **82 242 218** | **82 242 218** | **100 %** | Rychlý proces schvální fázovaných projektů vedl k tomu, že projekty byly schváleny v posledním kvartále roku 2015. |
| **VRR** | **0** | **0** | **0** |  |
| **PO 2** | **ESF** | **MRR** | **0** | **0** | **0** |  |
| **VRR** | **0** | **0** | **0** |  |
| **ERDF** | **MRR** | **0** | **0** | **0** |  |
| **VRR** | **0** | **0** | **0** |  |
| **PO 3** | **ESF** | **MRR** | 14 238 461 | 14 238 461 | **100 %** | Rychlý proces schvální IPs vedl k tomu, že projekty byly schváleny v prvním kvartále roku 2016.  **-** |
| **VRR** | 1 142 122 | 1 142 122 | **100 %** |
| **PO 4** | **ERDF**  **ERDF** | **MRR** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **VRR** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **CELKEM** | **ERDF** | **MRR** | **82 242 218** | **82 242 218** | **100 %** |  |
| **VRR** | **0** | **0** |  |  |
| **ESF** | **MRR** | 14 238 461 | 14 238 461 | **100 %** |  |
| **VRR** | 1 142 122 | 1 142 122 | **100 %** |  |

**Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu**

* **Ve sledovaném období nebyly předloženy žádné žádosti o platbu.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osa/priorita unie** | **FOND** | **Kategorie Regionů** | **Stav k 31. 3. 2016** | **Odchylka od predikce čerpání (v %)** | | **Odůvodnění odchylek** |
| **PO 1** | **ERDF** | **MRR** | **0** | **0** | **0** |  |
| **VRR** | **0** | **0** |  |
| **PO 2** | **ESF** | **MRR** | **0** | **0** |  |  |
| **VRR** | **0** | **0** |  |  |
| **ERDF** | **MRR** | **0** | **0** |  |  |
| **VRR** | **0** | **0** |  |  |
| **PO 3** | **ESF** | **MRR** | **0** | 0 |  | **-** |
| **VRR** | **0** | 0 |  |
| **PO 4** | **ERDF**  **ERDF** | **MRR** | **0** | **0** |  | **-** |
| **VRR** | **0** | **0** |  | **-** |
| **CELKEM** | **ERDF** | **MRR** | **0** | **0** |  |  |
| **VRR** | **0** | **0** |  |  |
| **ESF** | **MRR** | **0** | **0** |  |  |
| **VRR** | **0** | **0** |  |  |

**Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO**

* **Ve sledovaném období nebyly administrovány žádné souhrnné žádosti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osa/priorita unie** | **FOND** | **Kategorie Regionů** | **Stav k 31. 3. 2016** | **Odchylka od predikce čerpání (v %)** | | **Odůvodnění odchylek** |
| **PO 1** | **ERDF** | **MRR** | **0** | **0** |  |  |
| **VRR** | **0** | **0** |  |
| **PO 2** | **ESF** | **MRR** | **0** | **0** |  |  |
| **VRR** | **0** | **0** |  |  |
| **ERDF** | **MRR** | **0** | **0** |  |  |
| **VRR** | **0** | **0** |  |  |
| **PO 3** | **ESF** | **MRR** | **0** | **0** |  | **-** |
| **VRR** | **0** | **0** |  |
| **PO 4** | **ERDF**  **ERDF** | **MRR** | **0** | **0** |  | **-** |
| **VRR** | **0** | **0** |  | **-** |
| **CELKEM** | **ERDF** | **MRR** | **0** | **0** |  |  |
| **VRR** | **0** | **0** |  |  |
| **ESF** | **MRR** | **0** | **0** |  |  |
| **VRR** | **0** | **0** |  |  |

**3 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2016**

**ERDF Indikátory - Prioritní osa 1 a Prioritní osa 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikátor** | | **PO** | **MJ** | **Výchozí hodnota programu** | **Cílová hodnota z výzev** | **Plnění hodnot indikátorů** | | **Absolutní odchylka od posledního hodnocení SRP** | **% odchylka** | **Vysvětlení neplnění/**  **přeplnění** |
| **Název** | **ID** | **Cílová hodnota programu** | **Rok n-1** | **Rok n** |
| Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech | CO24 | PO1 | FET | 0 | 43 | 0 | 43 | - | - |  |
| 250 | 0 | 0 |
| Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách | CO25 | PO1 | FTE | 0 | 100 | 0 | 100 | - | - |  |
| 1900 | 0 | 0 |
| Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence | 24000 | PO1 | Infrastruktury | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - |  |
| 40 | 0 | 0 |
| Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných infrastruktur pro výzkumně zaměřené studijní programy | 52701 | PO1 | Infrastruktury | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 30 | 0 | 0 |
| Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVaI | 21501 | PO1 | Produkty | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 6 | 0 | 0 |
| Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi | CO26 | PO1 | Podniky | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 200 | 0 | 0 |
| Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť | 24101 | PO1 | Pracoviště | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 70 | 0 | 0 |
| Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu pro výzkumně zaměřené studijní programy | 5 45 01 | PO1 | Studenti | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 12000 | 0 | 0 |
| Pořízené informační zdroje | 3 06 00 | PO2 | Informační zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 100 | 0 | 0 |
| Počet pořízených informačních systémů | 3 05 00 | PO2 | Informační systémy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 20 | 0 | 0 |
| Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem | 5 27 05 | PO2 | Studenti | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 130000 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu | 46601 | PO1 | m2 užitné plochy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 0 | 0 | 0 |

**ERDF Indikátory - Prioritní osa 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikátor** | | **PO** | **MJ** | **Výchozí hodnota programu** | **Cílová hodnota z výzev** | **Plnění hodnot indikátorů** | | **Absolutní odchylka od posledního hodnocení SRP** | **% odchylka** | **Vysvětlení neplnění/**  **přeplnění** |
| **Název** | **ID** | **Cílová hodnota programu** | **Rok n-1** | **Rok n** |
| Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury | 82510 | PO4 | % | 39 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 45 | 0 | 0 |
| Míra úspěšnosti projektových žádostí | 80210 | PO4 | % | 94 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 95 | 0 | 0 |
| Počet pracovních míst financovaných z programu | 82500 | PO4 | FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| nerelevantní | 0 | 0 |
| Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin | 80600 | PO4 | jednání | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 50 | 0 | 0 |
| Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | 80500 | PO4 | dokumenty | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 45 | 0 | 0 |
| Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí | 82000 | PO4 | aktivity | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 500 | 0 | 0 |
| Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit | 80001 | PO4 | aktivity | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 95 | 0 | 0 |
| Počet vytvořených komunikačních nástrojů | 80103 | PO4 | nástroje | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 3 | 0 | 0 |

**ESF Indikátory - Prioritní osa 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikátor** | | **PO** | **MJ** | **Výchozí hodnota programu** | **Cílová hodnota z výzev** | **Plnění hodnot indikátorů** | | **Absolutní odchylka od posledního hodnocení SRP** | **% odchylka** | **Vysvětlení neplnění/**  **přeplnění** |
| **Název** | **ID** | **Cílová hodnota programu** | **Rok n-1** | **Rok n** |
| Počet absolventů prvních ročníků nových studijních oborů zaměřených na praxi | 5 31 10 | PO 2 | studenti | 2597 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 6000 | 0 | 0 |
| Počet absolventů prvních ročníků nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi | 5 31 13 | PO 2 | studenti | 1868 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 4800 | 0 | 0 |
| Počet studentů se SP využívajících produkty poradenské a asistenční podpory | 5 21 14 | PO 2 | studenti | 6250 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 2700 | 0 | 0 |
| Počet nově vytvořených kurzů CŽV | 5 21 13 | PO 2 | kurzy | 1162 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 100 | 0 | 0 |
| Počet VŠ se zavedenými transparentními systémy hodnocení kvality | 5 35 10 | PO 2 | organizace | 25 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 20 | 0 | 0 |
| Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících | 2 08 10 | PO 2 | organizace | 49 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 80 | 0 | 0 |
| Počet absolventů prvních ročníků v nových či modernizovaných výzkumně zaměřených studijních programech akreditovaných i pro výuku v cizím jazyce | 5 28 10 | PO 2 | studenti | 11706 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
|  | 0 | 0 |
| 6300 | 0 | 0 |
| Počet výzkumných organizací s nově příchozími výzkumnými pracovníky ze zahraničí nebo ze soukromého sektoru | 2 04 15 | PO 2 | organizace | 61 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 40 | 0 | 0 |
| Počet výzkumných organizací s modernizovaným systémem strategického řízení | 2 08 11 | PO 2 | organizace | 29 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 30 | 0 | 0 |
| Počet podpořených spoluprací | 5 43 10 | PO 2 | spolupráce | 74 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 200 | 0 | 0 |
| Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí | 5 08 10 | PO 2 | organizace | 25 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 20 | 0 | 0 |
| Počet dětí, žáků a studentů Romů v podpořených organizacích | 5 17 10 | PO 2 | Děti, žáci, studenti | N/A | N/A | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
|  | 0 | 0 |
| N/A | 0 | 0 |
| Celkový počet účastníků | 6 00 00 | PO 2 | Osoby | 0 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 11900 | 0 | 0 |
| Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků | 2 08 00 | PO 2 | Osoby | 0 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 2100 | 0 | 0 |
| Počet podpořených administrativních a technických pracovníků ve VaV | 2 08 03 | PO 2 | Osoby | 0 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 1800 | 0 | 0 |
| Počet podpořených osob zapojených do řízení a implementace politiky VaVaI | 2 08 06 | PO 2 | Osoby | 0 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 200 | 0 | 0 |
| Počet studentů výzkumně zaměřených studijních programů a Ph.D. studentů, kteří se zúčastnili stáže  Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků | 5 46 01 | PO 2 | Osoby | 0 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 4000 |
| Počet podpořených produktů | 5 21 00 | PO 2 | Produkty | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 1350 | 0 | 0 |
| Počet nově vytvořených akreditovaných studijních programů v českém jazyce | 5 29 01 | PO 2 | Programy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 250 | 0 | 0 |
| Počet nově vytvořených studijních programů vyučovaných ve spolupráci s jinou VŠ | 5 30 01 | PO 2 | Programy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 50 | 0 | 0 |
| Počet nových studijních oborů zaměřených na praxi | 5 31 01 | PO 2 | Obory | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  |
| 250 | 0 | 0 |
| Počet studijních programů s alespoň jedním předmětem nově vyučovaným v cizím jazyce | 5 29 02 | PO 2 | Programy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 250 | 0 | 0 |
| Počet produktů poradenské a asistenční podpory | 5 21 04 | PO 2 | Produkty | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 140 | 0 | 0 |
| Počet podpořených produktů CŽV | 5 21 03 | PO 2 | Produkty | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 |
| Počet vytvořených produktů pro zkvalitnění strategického řízení a systému hodnocení vysokých škol | 5 35 01 | PO 2 | Produkty | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 40 | 0 | 0 |
| Počet nových či modernizovaných výzkumně zaměřených studijních programů akreditovaných i pro výuku v cizím jazyce | 5 28 01 | PO 2 | Programy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 30 | 0 | 0 |
| Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích | 2 15 02 | PO 2 | Produkty | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 |
| Počet nových projektových záměrů připravených za podpory SmartAkcelerátoru | 5 43 01 | PO 2 | Záměry | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 |
| Počet nových nástrojů podpory VaVaI na regionální úrovni | 5 43 03 | PO 2 | Produkty | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 20 | 0 | 0 |
| Počet nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi | 5 31 03 | PO 2 | Obory | 0 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 180 | 0 | 0 |

**ESF Indikátory - Prioritní osa 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikátor** | | **PO** | **MJ** | **Výchozí hodnota programu** | **Cílová hodnota z výzev** | **Plnění hodnot indikátorů** | | **Absolutní odchylka od posledního hodnocení SRP** | **% odchylka** | **Vysvětlení neplnění/**  **přeplnění** |
| **Název** | **ID** | **Cílová hodnota programu** | **Rok n-1** | **Rok n** |
| Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost | 5 10 10 | PO 3 | organizace | 344 | 0 | **0** | **0** | **-** | **-** |  |
|  | 0 | 0 |
| 5509 | 0 | 0 |
| Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti | 5 25 10 | PO 3 | pracovníci ve vzdělávání | 1523 | 0 | **0** | **0** | **-** | **-** |  |
| 36020 |
| Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí | 5 08 10 | PO 3 | organizace | 1162 | 754 | **0** | **754** | **-** | **-** |  |
| 1710 | 0 | 0 |
| Počet dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření v podpořených organizacích | 5 16 10 | PO 3 | děti a žáci | N/A | N/A | **0** | **0** | **-** | **-** |  |
| N/A | 0 | 0 |
| Počet dětí, žáků a studentů Romů, v podpořených organizacích | 5 17 10 | PO 3 | děti, žáci a studenti | N/A | N/A | **0** | **0** | **-** | **-** |  |
| N/A | 0 | 0 |
| Počet podpořených spoluprací | 5 43 10 | PO 3 | spolupráce | 59 | 0 | **0** | **0** | **-** | **-** |  |
| 179 | 0 | 0 |
| Celkový počet účastníků | 6 00 00 | PO 3 | osoby | 0 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** |  |
| 46800 | 0 | 0 |
| Počet podpořených produktů | 5 21 00 | PO 3 | produkty | 0 | 0 | **0** | **0** | **-** | **-** |  |
| 8214 | 0 | 0 |
| Počet dětí a žáků Romů, začleněných do vzdělávání | 5 17 15 | PO 3 | děti, žáci a studenti | N/A | N/A | **0** | **0** | **-** | **-** |  |
| N/A | 0 | 0 |

**4 Pololetní plnění výkonnostního rámce**

**Dosavadní výstupy nemají prozatím vliv na plnění výkonnostního rámce.**

|  |
| --- |
|  |