Individuální projekty národní

| Název Operačního programu: | CZ 1.07 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| --- | --- |
| Název prioritní osy : | 7.4a – Systémový rámec celoživotního učení (konvergence) |
| Číslo a název oblasti podpory : | 7.4.a.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání |
| Typ projektu: | IP – národní |
| Kód a název prioritního tématu: | 7.2 navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustále zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostí ekonomiky |
| Název projektu : | Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků |
| Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu : | 1.1.2009 – 31.12.2011 |
| Předpokládaná doba trvání v měsících: | 36 |
| Celkové způsobilé náklady projektu | 40 000 000 Kč |
| Příjemce dotace | MŠMT, skupina II |
| Partneři projektu : | Národní institut pro další vzdělávání / zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha 1, Na Poříčí 4 |
| Stručný obsah projektu | Cílem projektu je navrhnout efektivní systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a systém podpůrných nástrojů zajišťujících jeho kvalitu a dostupnost. Tento systém bude navržen s ohledem na efektivní řízení finančních toků v oblasti DVPP a zajištění kvality výstupů a jednotlivých procesů v rámci systému. Projekt se bude v rámci daného cíle zabývat následujícími oblastmi DVPP: A) Možností zavedení pravidelných statistických šetření a analýz v oblasti DVPP B) Možností zavedení certifikace kvality lektorů a institucí poskytujících DVPP C) Návrhem nového modelu financování DVPP s ohledem na kategorie programů DVPP a návrhem nového modelu akreditací. D) Možností zavedení a využití evaluace a autoevaluace u programů DVPP E) Možností využívání DVPP pro kariérní růst pedagogických pracovníků F) Tvorbou podpůrných informačních nástrojů pro oblast DVPP G) Tvorbou metodických příruček týkajících se problematiky DVPP Výstupy projektu budou využitelné pro všechny pedagogické pracovníky. |
| Cíle projektu | Cílem tohoto projektu je vytvořit návrh komplexního systému DVPP, který by umožňoval efektivní řízení finančních toků v oblasti DVPP a dále pak zajišťoval kvalitu výstupů a jednotlivých procesů v rámci systému. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, je třeba nově kategorizovat nabídku vzdělávacích programů, způsob jejich financování a podmínky jejich akreditace. Určit programy DVPP, u nichž bude nutná jejich realizace na základě standardů vzdělávacích programů. Ověřit, který ze stávajících systémů certifikace lektorů a vzdělávacích institucí je využitelný i pro oblast DVPP, a pokud využitelný bude, upravit tento systém na podmínky DVPP. Navrhnout systém průběžného sběru dat v oblasti DVPP, statistických šetření a analýz potřebných pro efektivní řízení systému a určování priorit DVPP. Navrhnout systém evaluace a autoevaluace vzdělávacích programů DVPP. Vytvořit soubor metodických a podpůrných nástrojů pro ředitele škol. Soustředit komplexní informace o oblasti DVPP na jednu internetovou adresu (nebude vytvářen nový portál!), vytvořit moderní a vysoce efektivní prostředí pro jejich využívání všemi zainteresovanými subjekty. Navrhnout možné dopady a využitelnost DVPP pro budoucí kariérní systém pedagogických pracovníků včetně dopadů finančních. Navrhnout legislativní úpravy týkající se problematiky DVPP, aby nový systém mohl být uveden v praxi. |
| Zdůvodnění potřebnosti | Oblast DVPP, přestože jde o velmi důležitý subsystém vzdělávací soustavy, postrádá na rozdíl od ostatních subsystémů základní znaky funkčního systému. Nedostatky spatřujeme především v těchto skutečnostech: 1) Chybí dílčí i komplexní statistická data o realizaci DVPP včetně roviny finanční, tj. nelze zjistit, jak jsou prostředky státního rozpočtu na DVPP využívány. 2) Nejsou systematicky, průběžně a cíleně prováděny analýzy vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků ani analýzy skutečně realizovaných programů DVPP, z toho důvodu je velmi komplikované definování priorit DVPP na úrovni MŠMT, krajů a dalších subjektů. 3) Neexistuje jednotný systém řízení kvality DVPP, akreditace je dosud jediným bodem, kde se zjišťuje kvalita předkládaných programů DVPP. 4) Neexistuje ucelená kategorizace vzdělávacích programů s ohledem na jejich význam pro politiku MŠMT a krajů a na druhé straně pro pedagogické pracovníky (cílovou skupinu), neexistuje tudíž ani žádný ucelený model financování DVPP ve vazbě na jeho priority. 5) Není systematický monitoring a evaluace vzdělávacích programů DVPP. 6) Podpora organizací poskytujících DVPP a podpora lektorského sboru je jen částečná, což má dopad na kvalitu služeb poskytovaných cílové skupině. 7) Metodická podpora pedagogických pracovníků o možnostech efektivního využívání DVPP pro jejich rozvoj je minimální. 8) Informační podpora DVPP je roztříštěná a nekomplexní a stěžuje tak pedagogickým pracovníkům orientaci v dané oblasti. 9) DVPP má i s ohledem na shora uvedené minimální vliv na kariérní růst pedagogických pracovníků. Pro efektivní fungování systému je nezbytné zajistit průběžné monitorování a vyhodnocování vzdělávacích potřeb všech pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží i samotných vzdělavatelů. V rámci projektu budou vytvořeny a ověřeny způsoby monitorování a vyhodnocování těchto potřeb včetně nastavení informačních toků mezi jednotlivými prvky systému. |
| Popis cílové skupiny | Cílovou skupinu tohoto projektu tvoří primárně pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení (tj. klienti programů DVPP). Cíle projektu se soustředí na všechny typy škol a školských zařízení, nikoliv pouze na učitele. Pilotáž některých dílčích cílů však bude z hlediska velikosti skupiny prováděna pouze na učitelích. Počty pedagogických pracovníků čerpáme ze Statistické ročenky ÚIV z roku 2007. Podle těchto údajů je velikost cílové skupiny 160 461 pracovníků (regionální školství, všichni zřizovatelé). Druhou složku cílové skupiny tvoří pracovníci zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (zařazených do rejstříku škol a školských zařízení). |
| Klíčové aktivity projektu | 01/ Návrh komplexního systému DVPP / rozpočet: 12,7 mil. Kč Prostřednictvím aktivity budou zabezpečeny podmínky pro tvorbu systému DVPP, který je zaměřen na zvýšení efektivity a kvality DVPP. Na počátku budou shromážděna data potřebná pro návrh nového komplexního systému DVPP, kriticky se posoudí dosud zpracované materiály věnující se této problematice, navrhne se vize a model nového komplexního systému DVPP a budou vytvořeny mechanismy, které zajistí získávání těchto dat v budoucnosti po skončení projektu. Aktivita bude probíhat během celé doby realizace projektu 36 měsíců a bude realizována těmito činnostmi: 1. Sestavení expertního týmu složeného ze zástupců všech zainteresovaných stran a sestavení krajských expertních týmů za účelem připomínkování dílčích návrhů po dobu konání projektu. 2. Shromáždění dostupných zdrojů a kritická analýza dosud zpracovaných materiálů věnujících se problematice DVPP. Definování vize budoucího systému DVPP a definování vazeb tohoto subsystému na systém podpory pedagogických pracovníků, systém pregraduální přípravy pedagogických pracovníků a systém vzdělávací soustavy ČR. 3. Definování cílů a obsahu analýz v ČR pro potřeby projektu a návrh okruhů a otázek analýz s ohledem na vizi systému a funkční propojení jeho jednotlivých prvků. 4. Definování cílů a obsahu analýz ve vybraných evropských zemích pro potřeby projektu a návrh okruhů a otázek analýz. 5. Stanovení podmínek výběrového řízení na dodávku požadovaných analýz a jeho vyhlášení. 6. Zpracování výsledků analýz do závěrečné zprávy pro další využití v ostatních aktivitách projektu. 7. Zajišťování dodatečných dílčích analýz podle požadavků a potřeb dalších pracovních skupin projektu v souvislosti s postupem prací. 8. Vypracování studie návrhu nového komplexního systému DVPP. Výstupy z této studie budou sloužit jako vstupní data dalším pracovním skupinám k dolaďování jednotlivých prvků celého systému. 9. Vypracování návrhu komplexního systému DVPP včetně podkladů pro návrh legislativních změn. 02 / Nástroje k zajištění kvality v systému DVPP - Certifikace vzdělávacích institucí a lektorů / rozpočet: 6,5 mil. Kč Aktivita je zaměřena na tvorbu a ověření procesu certifikace vzdělávací instituce a lektora pro oblast DVPP. Systém certifikace zaručí kvalitu vzdělávacích služeb poskytovatelů a lektorů v DVPP a následně podpoří cílovou skupinu v jejím neustálém kvalitativním rozvoji. Tato klíčová aktivita začne v druhém roce realizace projektu a bude trvat jedenáct měsíců. Na počátku bude sestavena pracovní skupina se zástupci expertů na oblast certifikace, zástupci cílových skupin, MŠMT a zahraničních expertů. Zástupci cílových skupin budou osloveni k zapojení do pilotáže projektu. Budou realizovány tyto činnosti: 1. V části realizace klíčové aktivity pracovní skupina vyhodnotí výstupy z počáteční analýzy projektu, závěry z jiných projektů a výzkumů, které tuto problematiku v minulosti řešily. 2. Porovná různé varianty certifikace vzdělávacích institucí a lektorů v ČR a zahraniční i mimo oblast školství, se zaměřením na certifikační proces (podmínky a požadavky certifikace, výstupy, finanční náročnost), certifikační dokumentaci (formuláře, osvědčení aj.), certifikační autoritu (kdo a v jakém režimu certifikaci provádí) a evaluaci certifikovaných vzdělávacích institucí a lektorů (udržitelnost kvality). 3. Na základě toho navrhne model certifikace vzdělávacích institucí a lektorů. 4. Ve druhé části realizace aktivity proběhne ve spolupráci se zástupci cílových skupin pilotní ověření nastaveného modelu procesu a následně bude provedena jeho úprava. Pilotáží modelu procesu certifikace vzdělávacích institucí a lektorů se ověří efektivnost nastaveného modelu certifikace jako nástroje pro zajištění kvality pro oblast DVPP. 5. Zkušenosti a závěry z pilotáže budou sepsány do závěrečné zprávy pro potřeby cílových skupin (poskytovatelé DVPP, lektoři), pro odbornou veřejnou, zástupce MŠMT a další zájemce. Materiál bude volně přístupný i na webu DVPP. 6. S výstupy z aktivity bude odborná veřejnost a zástupci cílových skupin seznámena na celostátní konferenci. 03 / Efektivita vzdělávacích programů (financování, akreditace, standardy) / rozpočet: 5,5 mil. Kč DVPP je financováno především plošně bez ohledu na cíle a obsah vzdělávání. V rámci aktivity se budou na počátku identifikovat mechanizmy definování priorit v oblasti DVPP na různých úrovních řízení. V druhém kroku pak možnosti financování ve vazbě na definované priority. Aktivita začne v druhém roce realizace a bude trvat jeden rok a tři měsíce. V rámci aktivity budou realizovány následující činnosti: 1. Sestavení expertního týmu, složeného ze zástupců MŠMT, VŠ, zástupců vzdělavatelů DVPP a dalších expertů. 2. Zpracování dílčích návrhů možnosti rozdělení obsahů DVPP tak, aby podporovaly širokou a kvalitní nabídku DVPP s ohledem na obsahovou složku vzdělávacích programů, jejich rozsah (hodinovou dotaci) a prospěšnost pro cílovou skupinu apod. ve vazbě na financování DVPP podporující transparentnost a rovné příležitosti všech poskytovatelů DVPP bez ohledu na jejich zřizovatele a formu. 3. Zpracování dílčích návrhů podmínek realizace různých kategorií programů DVPP souvisejících s kvalitou poskytování DVPP. 4. Návrh nového modelu akreditace vzdělávacích programů a institucí s ohledem na různé kategorie vzdělávacích programů, s cílem na minimalizaci nákladů na administrativu a maximalizaci efektivity v akreditování institucí a programů. 5. Zpracování dílčích návrhů postupů při tvorbě, revizích a aplikaci standardů vzdělávacích programů DVPP u různých kategorií DVPP a inovace stávajících standardů DVPP. 6. Pilotáž vytvořených standardů na vzorku vzdělávacích programů. 7. Tvorba návrhu institucionálního zajištění navrženého modelu. 8. Zpracování podkladů potřebných pro budoucí legislativní změny. 9. Veřejné připomínkování všech dílčích návrhů prostřednictvím krajských expertních skupin. 04 / Nástroje k zajištění kvality v systému DVPP - Evaluace a autoevaluace v DVPP / rozpočet: 2,3 mil. Kč Aktivita je zaměřena na tvorbu a ověřování procesu evaluace a autoevaluace v oblasti DVPP jako jednoho z možných nástrojů zajištění kvality. Celá aktivita je plánována ve třetím roce realizace projektu a bude trvat sedm měsíců. Budou realizovány tyto aktivity: 1. Bude sestavena pracovní skupina složená z expertů na danou problematiku a zástupců cílových skupin, která na počátku provede kritickou analýzu materiálů o evaluačních postupech, shromáždí závěry z výzkumů a vybere informace z dostupných dokumentů ČR i EU o evaluaci v oblasti vzdělávání u nás a v zahraničí, a to i mimo rezort školství. 2. Na základě zjištění navrhne model procesu evaluace. Popíše různé způsoby a metodiku evaluace pro DVPP. Vybere a definuje vhodné indikátory kvality pro oblast DVPP. Navrhne různé způsoby získávání a vyhodnocování dat k zajištění zpětné vazby o kvalitě vzdělávacích programů DVPP od zástupců cílových skupin a dalších aktérů vstupujících do DVPP (poskytovatelé, lektoři, účastníci). Statistická šetření budou podkladem pro další kroky v systému DVPP, budoucí priority DVPP. 3. V rámci aktivity 01 proběhne šetření mezi organizacemi poskytujícími DVPP - sběr zkušeností s autoevaluací jejich vzdělávacích programů (četnost, formy, vyhodnocování, potřeby podpory, atd.). Závěry pracovní skupina využije jako vstupní data pro návrh nového obecného modelu autoevaluace v systému DVPP. 4. Ve třetím roce realizace projektu pracovní skupina ve spolupráci s dalšími zástupci cílových skupin navržený model procesu systému autoevaluace v DVPP pilotně ověří a dodá podklady k úpravě navrženého systému. Výstupy budou zpracovány do závěrečné zprávy. Na závěr pracovní skupina připraví metodickou příručku o autoevaluaci pro poskytovatele DVPP. 5. Výsledky aktivity budou zveřejněny na informačním webu (viz aktivita 06) a budou projednány na celostátní konferenci pro odbornou veřejnost a zástupce cílových skupin. 05 / Návrhy variant kariérního řádu / rozpočet: 2,9 mil. Kč Aktivita je zaměřena na přípravu návrhů řešení kariérního růstu pedagogických pracovníků. V rámci aktivity proběhne široká diskuze a budou připraveny návrhy variant řešení kariérního systému pedagogických pracovníků včetně diverzifikovaných finančních požadavků. Kariérní řád rovněž zohlední požadavky škol a školských zařízení a připraví návrhy k rozšíření počtu současné nabídky studií k výkonu specializovaných činností. Aktivita je plánována na třetí rok realizace projektu a bude trvat devět měsíců. Aktivita bude probíhat: 1. Vznikne pracovní tým, složený ze zástupců cílových skupin projektu, MŠMT a expertů, který bude interpretovat výsledky analýzy DVPP pro využitelnost v řešení této aktivity. 2. Tým bude analyzovat kariérní systémy zahraniční a mimorezortní. Provede kritickou analýzu kariérních návrhů v ČR z minulých let (např. Učitel 1996, Návrh kariérního řádu NIDV 2004). 3. Vypracuje definice kariérních stupňů na bázi různých přístupů a kriterií posuzování (včetně kreditního systému) s finanční analýzou. 4. Na základě výsledků z analytické části budou vymezeny nové specializované činnosti vzhledem k potřebám vyplývajícím z kurikulární reformy a proměny školy, doplněné finanční analýzou. 5. Na základě výsledků těchto analýz bude vytvořen model kariérního systému ve vazbě na standard pregraduálního vzdělávání a nastaví podmínky uznávání předchozího DVPP. Tento model bude diskutován se zástupci odborné veřejnosti, zástupci cílových skupin ad. 6. S modelem kariérního systému seznámí odborné pracovníky a zástupce cílových skupin na celostátní konferenci. 06 / Informační a komunikační portál DVPP / rozpočet: 8,7 mil. Kč V současnosti je pro pedagogické pracovníky velmi komplikované získat přehledné, ucelené a uspořádané informace o oblasti DVPP, tyto informace se nachází na různých místech v tištěné nebo elektronické podobě, často neúplné či zastaralé. Cílem této aktivity je upravit některý z již vytvořených portálů, který by na jednom místě a přehledně poskytoval komplexní informace o dané oblasti a zároveň sloužil jako prostor pro získávání zpětné vazby o realizovaných akcích DVPP pro potřeby účastníků DVPP, MŠMT, krajů, poskytovatelů DVPP. Tento portál bude poskytovat komplexní informace o problematice DVPP a komunikační podporu pro zájemce z řad pedagogické veřejnosti. Aktivita bude realizována během celého projektu. Realizační tým (zástupci cílové skupiny, MŠMT a expertů) bude vykonávat tyto činnosti: 1. Interpretovat výstupy z úvodní části první aktivity - analýza DVPP. Stanovení požadavků na obsah, funkce, technické parametry a bezpečnostní parametry informačního portálu. 2. Vyhodnocení všech stávajících portálů v gesci MŠMT a výběr nejvhodnějšího z nich. Vytvoření návrhů na úpravu vybraného informačního portálu, ve smyslu doplnění funkcí, modulů potřebných pro tento projekt. 3. Zpracování zadávací dokumentace pro následné úpravy vybraného portálu. 4. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele a jeho výběr (úprava portálu proběhne dodavatelskou formou). 5. Pilotáž jednotlivých implementovaných funkcí a částí portálu ve dvou fázích. V prvním roce půjde o pilotáž uzavřené skupiny uživatelů včetně ověřovacího provozu, v dalším roce bude portál pilotován v běžném provozu veřejně. 6. Úpravy funkcí, uživatelského rozhraní, obsahu na základě výsledků pilotáže (dodavatelsky). 7. Informační a prezentační kampaň k portálu. 8. Technické poradenství k transferu a umísťování obsahu na portál pro poskytovatele DVPP. 9. Školení pro poskytovatele DVPP, kteří umisťují obsah na portál. 10. Tvorba dokumentace portálu, tvorba uživatelské příručky a administrátorské příručky. 07 / Metodická podpora systému DVPP / rozpočet: 1,3 mil. Kč Aktivita je zaměřena na vytvoření návrhu metodického materiálu pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení v oblasti plánování DVPP a individuálního rozvoje pedagogických pracovníků. Aktivita je plánována na třetí rok realizace projektu a bude trvat půl roku. Realizační tým této aktivity bude složen z odborníků na danou problematiku a zástupců cílových skupin projektu. V rámci aktivity bude realizováno: 1. Nejprve bude provedena analýza a interpretace výstupů z jednotlivých klíčových aktivit projektu, především z počáteční analýzy DVPP. 2. V rámci aktivity bude navržen model poradenství v oblasti DVPP, v rámci něhož budou stanoveny jeho cíle, obsahová složka, logistika a formy poradenství (například s využitím informačního portálu). Poradenská činnost bude zaměřena převážně na možnosti profesního a kariérního růstu pedagogických pracovníků, výběr a možnou kombinaci různých vzdělávacích programů, analýzu vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků, legislativu v oblasti DVPP, informace o poskytovatelích a vzdělávacích programech, jejich návaznosti, o výstupech ze vzdělávání (osvědčení), o práci s informačním portálem DVPP atd. 3. Dále budou stanovena kvalifikační kritéria poradců, sestaveno kurikulum vzdělávacího modulu pro poradce DVPP. |
| Přidaná hodnota projektu | DVPP je proces, který navazuje na pregraduální vzdělávání a trvá po celou dobu profesní dráhy. Pedagogům je přisuzována role nositelů změn. Současně jsou na ně kladeny nové požadavky, a sice evaluovat, tvořit, podporovat inovace apod. DVPP by mělo být zaměřeno na tyto aktuální teoretické a praktické problémy, ale mělo by umět pružně reagovat i na další potřeby pedagogických pracovníků. Nejedná se jen o předávání odborných poznatků, ale i o rozvíjení profesních kompetencí. Prostřednictvím DVPP se stává pedagog taktéž motivovaný pro svou práci. Ve strategických dokumentech ČR je právě proměna role a profesní perspektivy pedagogických pracovníků, či zvyšování jejich profesionality řazena mezi hlavní strategické cíle. Zlepšení DVPP patří i mezi strategické cíle EU. Je nutné klást důraz na to, aby byla příprava pedagogů více orientována na praxi a systémové další vzdělávání, je třeba taktéž zajistit lepší propojení pregraduálního pedagogického vzdělávání a DVPP. Ideálním výstupem těchto snah by byl vnitřně logický systém celoživotního vzdělávání učitelů s jasně stanovenými pravidly. Přidaná hodnota projektu spočívá právě v návrhu funkčního systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, navázaného na systém počátečního vzdělávání pedagogických pracovníků. A to především tím, že bude obsahovat tyto charakteristiky: 1) Bude podporovat motivovanost pedagogů na DVPP a bude mít vazbu na jejich kariérní růst. 2) Bude stanovovat pravidla vedoucí k efektivní realizaci programů DVPP a jejich efektivnímu financování. 3) Povede ke zvyšování kvality DVPP. 4) Podpoří informovanost všech pedagogů o možnostech DVPP. 5) Bude pružně reagovat na potřeby praxe pedagogů. Inovativnost projektu spočívá ve skutečnosti, že systém s výše popsanými charakteristikami dosud v ČR chybí. |
| Dosavadní projednávání projektového záměru: | Projektový záměr byl poprvé prezentován v Telči dne 26. 11. 2007. Dále proběhla dne 14. 2. 2008 prezentace projektového záměru na Kulatém stole SKAV, Praha Následně byl sestaven expertní tým se zástupci odborníků na problematiku DVPP (VŠ, MŠMT, poskytovatelů DVPP ad.), proběhly konzultace projektového záměru a společně se upravoval obsah jednotlivých aktivit projektu. V rámci příprav byly osloveny některé asociace, které poskytly odborný posudek (SKAV, AŘZŠ). Dne 14. 4. 2008 byl projektový záměr prezentován na konferenci Výroční setkání k ESF – náhrada kulatého stolu, za přítomnosti cca 100 zástupců z řad odborné veřejnosti. Na jednání nebyly k projektovému záměru Systém DVPP vzneseny žádné oficiální připomínky. |
| Složení realizačního týmu | Náklady na odborné pracovníky: 21 908 542 Kč (10,3 úvazku tj. 79,2 %) Náklady na administrativní pracovníky projektu: 5 765 904 Kč (4,9 úvazku tj. 20,8 %) |
| Rozpočet projektu | Rozpočet projektu Systém DVPP (rozpočet vychází ze zaokrouhlených částek na jednotlivé aktivity): Název nákladu Celkem 1 OSOBNÍ NÁKLADY 27 945 387 1.1 Jiné (např. FKSP) 270 940 2 CESTOVNÍ NÁHRADY (dle §§ 152-189 zákona 262/2006 Sb.) 2 096 321 3 ZAŘÍZENÍ 904 000 4 MÍSTNÍ KANCELÁŘ 1 770 000 5 NÁKUP SLUŽEB 6 065 120 6 STAVEBNÍ ÚPRAVY 0 7 PŘÍMÁ PODPORA 0 8 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY/ROZHODNUTÍ 1 200 000 11 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 39 980 828 10 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0 11 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU 39 980 828 12 PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM 0 Rozpočet na jednotlivé aktivity: Rozpočet klíčové aktivity projektu - 01/ Návrh komplexního systému DVPP 1 Název nákladu celkem 1 OSOBNÍ NÁKLADY 8 188 490 2 CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb 860 508 3 ZAŘÍZENÍ V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY 247 680 4 MÍSTNÍ KANCELÁŘ 499 392 5 NÁKUP SLUŽEB 2 521 475 6 STAVEBNÍ ÚPRAVY 0 7 PŘÍMÁ PODPORA 0 8 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / ROZHODNUTÍ 345 600 9 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 12 663 144 10 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0 11 CELKOVÉ VÝDAJE KLÍČOVÉ AKTIVITY 12 663 144 12 PŘÍJMY KLÍČOVÉ AKTIVITY 0 Rozpočet klíčové aktivity projektu - 02 / Nástroje k zajištění kvality v systému DVPP - Certifikace vzdělávacích institucí a lektorů 1 Název nákladu celkem 1 OSOBNÍ NÁKLADY 4 723 842 2 CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb 204 364 3 ZAŘÍZENÍ V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY 151 360 4 MÍSTNÍ KANCELÁŘ 305 184 5 NÁKUP SLUŽEB 842 336 6 STAVEBNÍ ÚPRAVY 0 7 PŘÍMÁ PODPORA 0 8 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / ROZHODNUTÍ 211 200 9 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 6 438 286 10 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0 11 CELKOVÉ VÝDAJE KLÍČOVÉ AKTIVITY 6 438 286 12 PŘÍJMY KLÍČOVÉ AKTIVITY 0 Rozpočet klíčové aktivity projektu - 03 / Efektivita vzdělávacích programů (financování, akreditace, standardy) 1 Název nákladu celkem 1 OSOBNÍ NÁKLADY 3 438 734 2 CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb 289 840 3 ZAŘÍZENÍ V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY 103 200 4 MÍSTNÍ KANCELÁŘ 208 080 5 NÁKUP SLUŽEB 1 227 814 6 STAVEBNÍ ÚPRAVY 0 7 PŘÍMÁ PODPORA 0 8 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / ROZHODNUTÍ 144 000 9 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 5 411 668 10 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0 11 CELKOVÉ VÝDAJE KLÍČOVÉ AKTIVITY 5 411 668 12 PŘÍJMY KLÍČOVÉ AKTIVITY 0 Rozpočet klíčové aktivity projektu - 04 / Nástroje k zajištění kvality v systému DVPP - Evaluace a autoevaluace v DVPP 1 Název nákladu celkem 1 OSOBNÍ NÁKLADY 1 291 267 2 CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb 102 182 3 ZAŘÍZENÍ V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY 48 160 4 MÍSTNÍ KANCELÁŘ 97 104 5 NÁKUP SLUŽEB 623 487 6 STAVEBNÍ ÚPRAVY 0 7 PŘÍMÁ PODPORA 0 8 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / ROZHODNUTÍ 67 200 9 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 2 229 400 10 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0 11 CELKOVÉ VÝDAJE KLÍČOVÉ AKTIVITY 2 229 400 12 PŘÍJMY KLÍČOVÉ AKTIVITY 0 Rozpočet klíčové aktivity projektu - 05 / Návrhy variant kariérního řádu 1 Název nákladu celkem 1 OSOBNÍ NÁKLADY 2 255 627 2 CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb 162 405 3 ZAŘÍZENÍ V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY 61 920 4 MÍSTNÍ KANCELÁŘ 124 848 5 NÁKUP SLUŽEB 158 769 6 STAVEBNÍ ÚPRAVY 0 7 PŘÍMÁ PODPORA 0 8 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / ROZHODNUTÍ 86 400 9 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 2 849 969 10 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0 11 CELKOVÉ VÝDAJE KLÍČOVÉ AKTIVITY 2 849 969 12 PŘÍJMY KLÍČOVÉ AKTIVITY 0 Rozpočet klíčové aktivity projektu - 06 / Informační a komunikační portál DVPP 1 Název nákladu celkem 1 OSOBNÍ NÁKLADY 4 602 273 2 CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb 374 840 3 ZAŘÍZENÍ V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY 247 680 4 MÍSTNÍ KANCELÁŘ 499 392 5 NÁKUP SLUŽEB 2 636 609 6 STAVEBNÍ ÚPRAVY 0 7 PŘÍMÁ PODPORA 0 8 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / ROZHODNUTÍ 345 600 9 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 8 706 394 10 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0 11 CELKOVÉ VÝDAJE KLÍČOVÉ AKTIVITY 8 706 394 12 PŘÍJMY KLÍČOVÉ AKTIVITY 0 Rozpočet klíčové aktivity projektu - 07 / Metodická podpora systému DVPP 1 Název nákladu celkem 1 OSOBNÍ NÁKLADY 857 868 2 CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb 102 182 3 ZAŘÍZENÍ V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY 41 280 4 MÍSTNÍ KANCELÁŘ 83 232 5 NÁKUP SLUŽEB 105 846 6 STAVEBNÍ ÚPRAVY 0 7 PŘÍMÁ PODPORA 0 8 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / ROZHODNUTÍ 57 600 9 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 1 248 008 10 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0 11 CELKOVÉ VÝDAJE KLÍČOVÉ AKTIVITY 1 248 008 12 PŘÍJMY KLÍČOVÉ AKTIVITY 0 Náklady na jednotlivé partnery: Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Partner/žadatel Náklady na projekt (Kč) Náklady na projekt (%) NIDV 39 073 629 97,7 MŠMT 907 200 2,3 |
| Naplnění horizontálních témat | Projekt Systém DVPP má pozitivní dopad na rovné příležitosti. Vytvoření systému DVPP s uplatněním nástrojů zajišťujících jeho kvalitu i motivaci pedagogů jej využívat, bude mít pozitivní dopad na cílovou skupinu pedagogů ve vztahu k výraznému zvýšení příležitostí pro jejich osobnostní a profesní rozvoj. Zejména se to týká aktivity Portál, kde využití moderních technologií pomůže odstranit bariéry, které ve vztahu k dostupnosti akcí DVPP bránily některým skupinám pedagogů v intenzivním využívání DVPP pro svůj rozvoj (učitelé málotřídních škol, učitelky s malými dětmi, samoživitelky, učitelé limitovaní dopravní obslužností). Další cílovou skupinou, na kterou bude mít realizace projektu zprostředkovaný dopad jsou žáci všech stupňů a typů škol. Inkluzívní vzdělávání poskytující rovné příležitosti všem žákům je koncept, který se do českých škol jen obtížně prosazuje. Právě intenzivní další vzdělávání pedagogů je jednou z mála možností, jak zajistit pro žáky skutečně inkluzívní vzdělávání nejen po stránce legislativní, ale i faktické, projevující se ve změně vnitřní atmosféry škol a ve změněném přístupu pedagogů. Projekt Systém DVPP má pozitivní dopad na udržitelný rozvoj. Vytvoření skutečně funkčního systému DVPP bude významným předpokladem k realizaci konceptu vzdělávání pro udržitelný rozvoj na všech školách. Obsahově se bude jednat o všechny tři hlavní oblasti udržitelného rozvoje tj. o oblast environmentální, ekonomickou i sociální a zejména o porozumění jejich vzájemné závislosti a provázanosti a potřebě jejich vyváženosti. V současné době je DVPP realizováno velkým množstvím vzájemně nekoordinovaných poskytovatelů s rozmanitou a nepřehlednou nabídkou vzdělávacích akcí různé kvality. V oblasti priorit, jakými je i vzdělávání pro udržitelný rozvoj, tento stav neposkytuje možnost rychle, efektivně a v potřebném rozsahu reagovat na aktuální požadavky vzdělávací politiky. Vytvoření systému DVPP, zajištění komplexní a strukturované nabídky vzdělávacích akcí prostřednictvím specializovaného portálu, zajištění kvality nabízených akcí vytvoří mnohem lepší předpoklady pro DVPP i v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Učitelé budou motivováni a lépe připraveni plánovat a v praxi realizovat vzdělávání pro udržitelný rozvoj při své práci se žáky. |
| Výsledky a výstupy projektu | Výstupy z aktivity 01: 1. Vize systému DVPP - materiál bude zpracován v první etapě projektu a bude popisovat návrh budoucího systému s ohledem na vazby, který tento systém bude muset akceptovat, tak aby výstupy projektu odpovídaly záměrům v oblasti vzdělávací politiky jako celku. 2. Analýza DVPP - materiál bude zpracován v druhé etapě projektu a bude sloužit jako vstupní informace pro činnost dalších pracovních skupin. 3. Dílčí analýzy jednotlivých oblastí DVPP - v případě potřeby dalších pracovních skupin bude nutné i v dalších etapách projektu provádět dodatečná šetření zaměřující se na určité aspekty DVPP. Tyto analýzy budou zpracovány v podobě samostatných prací a dodány příslušným řešitelským týmům. 4. Návrh komplexního systému DVPP - závěrečný výstup projektu sumarizující výstupy jednotlivých pracovních skupin, popisující všechny návrhy na inovace a zlepšení v oblasti DVPP a shrnující návrhy na legislativní úpravy. Výstupy z aktivity 02: 1. Nově nastavený a odpilotovaný návrh funkčního modelu certifikace vzdělávacích institucí. 2. Nově nastavený a odpilotovaný návrh funkčního modelu certifikace lektorů jako jeden z možných nástrojů zajišťování kvality v DVPP. . Zkušenosti z pilotáže budou sepsány do závěrečné zprávy a budou prezentovány na celostátní konferenci pro odbornou veřejnost a zástupce cílových skupin. Bude navázána spolupráce se zástupci cílových skupin. 3. Závěrečná zpráva z pilotáže. 4. Celostátní konference pro odbornou veřejnost a zástupce cílových skupin Výstupy z aktivity 03: 1. Návrh modelu financování DVPP a kategorizace vzdělávacích programů. Materiál bude obsahovat variantní možná řešení budoucího systému kategorizace a financování celé oblasti DVPP včetně návrhů legislativních změn potřebných pro jeho realizaci. 2. Inovovaný model akreditace vzdělávacích programů a institucí DVPP. Materiál bude obsahovat kritické posouzení stávajícího modelu akreditace a navrhne jeho inovaci s ohledem na zajišťování kvality procesu akreditace. Model bude obsahovat návrhy legislativních změn potřebných pro jejich realizaci. 3. Model standardů vzdělávacích programů DVPP. Materiál bude obsahovat návrhy, podmínky a postupy standardizace. Model bude obsahovat návrhy legislativních změn potřebných pro jejich realizaci. 4. Závěrečná zpráva z pilotáže standardů vzdělávacích programů. Výstupy z aktivity 04: 1. Komplexní materiál s návrhem nového modelu evaluace a autoevaluace v DVPP jako jednoho z nástrojů k zajištění kvality v systému DVPP. 2. V rámci aktivity bude navázána spolupráce s některými poskytovateli DVPP, kteří se zapojí do ověřovací části modelu autoevaluace DVPP. Závěry z pilotáže budou sepsány do závěrečné zprávy. 3. Na základě výsledků pilotáže bude připravena metodika autoevaluace DVPP (studijní materiál). Bude mimo jiné obsahovat soubor evaluačních nástrojů a kritérií pro monitorování kvality vzdělávání v systému DVPP, komplex definovaných indikátorů kvality pro oblast DVPP atd., který se ukáže jako nejúčinnější k využití pro autoevaluaci v DVPP. Metodika je určena přímo pro cílovou skupinu, ale bude využitelná i pro odbornou a širokou veřejnost. Bude umístěna na portále DVPP, kde bude volně dostupná pro cílovou skupinu a jiné zájemce. 4. Výstupy z aktivity budou prezentovány na celostátní konferenci pro zástupce cílových skupin i odbornou veřejnost. Výstupy aktivity 05: 1. Inovovaný model kariérního systému pedagogických pracovníků ve vazbě na systém pregraduálního vzdělávání a nastavení podmínek uznávání předchozího vzdělávání v rámci DVPP a návrhy variant řešení v praxi včetně finančních dopadů. 2. Rozpracované kariérní stupně a specializované činnosti ve vazbě na profesní standard/požadované profesní kompetence s vytvořenou obsahově-organizační koncepcí vzdělávání. 3. Soubor kritérií a podmínek uznávání/uznatelnosti předchozího absolvování DVPP pro kariérní postup. 4. Návrhy nových studií k výkonu specializovaných činností. Výstupy aktivity 06: 1. Navrhnut a odpilotován portál DVPP. Portál bude mít následující moduly. Modul informační, modul evaluační, modul vzdělávací a modul statistický. Informační modul bude poskytovat veškeré informace týkající se problematiky DVPP (legislativa, podmínky a možnosti dalšího vzdělávání, informace o poskytovatelích DVPP, informace o lektorech DVPP, informace o metodických a podpůrných materiálech DVPP a jejich nabídce, analýzy a koncepční materiály týkající se DVPP apod.). Modul evaluační bude sloužit k testování vstupní úrovně účastníků DVPP u těch seminářů, kde to bude zadavatel (MŠMT) v budoucnosti vyžadovat a dále se za pomoci tohoto modulu bude ověřovat kvalita realizovaných akcí. Modul vzdělávací bude poskytovat komplexní informace o všech akreditovaných akcích DVPP (včetně možnosti filtrování a vyhledávání) a dále pak informace o nabízených akcích DVPP s možností online přihlášení a s propojením na samostatné weby zapojených poskytovatelů. Portál taktéž poskytne či zajistí integraci e-learningových kurzů DVPP. Modul statistický bude sloužit ke sběru dat v oblasti DVPP a pro potřeby šetření a analýz. 2. Vydání administrátorské příručky portálu DVPP pro potřeby administrátorů portálu. 3. Zpracování kompletní dokumentace portálu pro pozdější úpravy a jeho další provoz. 4. Vydání uživatelské příručky portálu DVPP. Tato příručka bude sloužit pedagogickým pracovníkům, kteří budou přistupovat na portál a využívat jeho služby. 5. Vydání příručky pro poskytovatele obsahu DVPP 6. Zajištění technického poradenství (telefonického, e-mailového, webového) pro poskytovatele obsahu, které bude sloužit především k propojení tohoto portálu s weby jednotlivých poskytovatelů. 7. Školení a související podpora pro poskytovatele DVPP, kteří budou vystavovat obsah jednotlivých nabízených akcí na portál. Výstupy aktivity 07: 1. Metodická příručka pro ředitele škol a školských zařízení - Plánování DVPP, která bude obsahovat mimo jiné příklady dobré praxe s tvorbou plánů DVPP pro jednotlivé pedagogické pracovníky a jejich hodnocením a metody ke zjišťování vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků. 2. Návrh nového modelu poradenství v systému DVPP na krajské úrovni, která bude obsahovat např. cíle a možnosti využití poradenství, obsahovou složku, logistiku a formy poradenství. |
| Zajištění udržitelnosti výstupů projektu po skončení projektu | Výstupy projektu zásadním způsobem změní povahu stávajícího systému DVPP, tím že povedou k jeho zkvalitnění a zefektivnění. Výstupy projektu umožní snadnější prosazování státní politiky DVPP. Změny ve financování DVPP s větší provázaností na státní priority DVPP povedou k zefektivnění financování DVPP. Výstupy projektu budou využitelné pro širokou pedagogickou veřejnost i po skončení projektu. Informační portál DVPP bude umístěn na některém ze stávajících portálů, což bude mít význam i pro jeho další udržitelnost. Výstupy projektu budou zpracovány do takové podrobnosti a komplexně (včetně návrhu legislativních úprav), aby jejich aplikace ze strany MŠMT byla co nejjednodušší (součástí tvorby výstupů bude i připomínkové řízení). Případné personální požadavky na činnost systému (na straně NIDV) budou řešitelné v rámci stávajících limitů pracovníků (pouze dojde ke změně činností). Metodické materiály zpracované v rámci projektu budou využitelné bez dalších nákladů i po skončení projektu. Udržitelnost projektu bude taktéž zajištěna přizpůsobením výstupů projektu požadavkům a potřebám cílové skupiny. Po ukončení projektu předpokládáme přípravu a realizaci projektu Systém DVPP II, jehož cílem bude podpora plošného zavádění vytvořených nástrojů tak, jak budou postupně ze strany MŠMT nasazovány do praxe a taktéž plošná podpora existujícího lektorského sboru. |